| 运营工作周报 |  |
| --- | --- |

2026 年第 28 周工作周报

统计周期：2026.07.06—2026.07.12　｜　汇报人：运营组

本周一句话总结：资料整理、内容更新和例会记录均按计划完成；下周重点是完善文档模板，并完成一次常规活动准备。

一、本周核心数据

| 指标 | 本周结果 | 目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成任务数量 | 12 项 | 10 项 | 完成 120% |
| 更新文档数量 | 8 份 | 8 份 | 按计划完成 |
| 整理表格数量 | 5 份 | 4 份 | 完成 125% |
| 待处理事项 | 2 项 | ≤ 3 项 | 控制在范围内 |

二、本周重点工作

| 工作事项 | 进展 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周例会记录 | 完成会议要点和待办整理 | 已完成 | 待办已按负责人和时间分类 |
| 资料文件整理 | 完成本周文件归档 | 已完成 | 文件名和文件夹结构已统一 |
| 常用表格更新 | 更新进度表和任务清单 | 已完成 | 补充了状态和备注字段 |
| 活动准备 | 完成流程清单初版 | 进行中 | 还需确认物料数量和时间安排 |

三、问题与改进

• 部分文件命名不统一，查找时比较费时间；下周按“日期 + 内容”统一命名。

• 任务清单里的备注不够具体；后续补充完成标准，减少重复确认。

四、下周工作安排

| 优先级 | 计划事项 | 预期产出 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 完善常用文档模板 | 1 套周报模板和填写说明 | 7 月 14 日 |
| 高 | 完成常规活动准备 | 流程表和物料清单 | 7 月 15 日 |
| 中 | 整理共享文件夹 | 统一目录和文件命名 | 7 月 16 日 |
| 中 | 更新下周任务清单 | 任务、状态和完成时间 | 7 月 18 日 |